## Arkusz1
Załącznik nr 1E do SIWZ
HARMONOGRAM RZECZOWY - Pakiet nr 1 - Budowa kompleksu sportowego – budowa boiska piłkarskiego i wielofunkcyjnego z niezbędnymi urządzeniami: ogrodzenie, piłkochwyty, oświetlenie i instalacja zewnętrzna elektryczna i kan. deszczowej dla Szkoły Podstawowej 204 w Łodzi
L.p. |  | Element robót/ czynność | Cz. trw. | wartość netto bez mnożnika (PLN) | WARTOŚĆ NETTO ROBÓT (PLN) | VAT (23%) (PLN) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 |  | Podpisanie umowy, protokolarne przekazanie placu budowy | 393
2 | Budowlane | Realizacja robót budowlano instalacyjnych | 10 | 144721
2.2 |  | dostaw i montaż elementów infrastruktury technicznej niezbędnych dla wszystkich etapów inwestycji
2.3 |  | Odbiory, uruchomienia i regulacje oraz prace pomiarowe | 85 | 639318 |  | #REF!
3 |  | Rozliczenie końcowe po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie dla wszystkich etapów wraz z odbiorem końcowym przez Zamawiającego
*niepotrzebne skreślić lub usunąć
[5 empty] | 0 | #REF!
HARMONOGRAM RZECZOWY - Pakiet nr 2 - Pakiet 2 – Modernizacja pionu żywienia w budynku Szkoły Podstawowej 204 w Łodzi – wykonanie robót budowlanych remontowych wraz z wykonaniem projektu budowlanego wykonanie remontu pomieszczeń kondygnacji przyziemia dla potrzeb kuchni i pomieszczenia obieralnika.
L.p. |  | Element robót/ czynność | Cz. trw. | wartość netto bez mnożnika (PLN) | WARTOŚĆ NETTO ROBÓT (PLN) | VAT (23%) (PLN) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 |  | Podpisanie umowy, protokolarne przekazanie placu budowy | 393
2 |  | Wykonanie porojektu budowlanego
3 | Budowlane | Realizacja robót budowlano instalacyjnych | 10 | 144721
3.1 |  | dostaw i montaż elementów infrastruktury technicznej
3.2 |  | Odbiory, uruchomienia i regulacje oraz prace pomiarowe | 85 | 639318 |  | #REF!
3.4 |  | uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie |  |  |  | #REF!
4 |  | Rozliczenie końcowe po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie wraz z odbiorem końcowym przez Zamawiającego
[5 empty] | 0 | #REF!
*niepotrzebne skreślić lub usunąć